## 预算总表
部门 | 项目 | 季度 | 预算金额 | 已使用金额 | 负责人 | 备注
销售一部 | 华东渠道拓展 | 2026Q3 | 180000 | 62500 | 李晨 | 含展会与客户活动
交付中心 | 重点项目驻场支持 | 2026Q3 | 96000 | 24500 | 周楠 | 含差旅与加班餐补
产品部 | AI 知识库重构 | 2026Q3 | 135000 | 48200 | 王璐 | 含模型调用与外包测试
行政部 | 办公室设备更新 | 2026Q3 | 68000 | 12000 | 陈希 | 优先更换会议室设备
财务部 | 报销流程电子化 | 2026Q3 | 45000 | 8000 | 宋妍 | 预计 8 月启动
审批统计 | 数量
待审批申请 | 12
已退回申请 | 4

## 风险清单
风险编号 | 风险描述 | 影响等级 | 触发条件 | 应对措施 | 责任人
R-001 | 预算超支导致项目延期 | 高 | 连续两月消耗超预算 20% | 冻结非核心支出并重排里程碑 | 李晨
R-002 | 供应商交付延迟 | 中 | 关键里程碑延期超过 5 天 | 启动备选供应商并拆分交付范围 | 周楠
R-003 | 知识库数据权限配置错误 | 高 | 非授权成员可访问受限条目 | 按权限组复核并补审计日志 | 王璐
R-004 | 上线窗口与客户变更冲突 | 中 | 客户冻结期提前开始 | 提前准备回滚方案并调整发布节奏 | 陈希

## 供应商评分
供应商 | 交付能力 | 成本 | 安全合规 | 服务保障 | 结论
云启科技 | 4.5 | 4.0 | 4.8 | 4.2 | 建议准入
星河系统 | 4.2 | 4.6 | 3.9 | 4.0 | 需补安全材料
同舟数据 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 4.5 | 可进入复审